## jobs
Job ID | Job name | Job Due Date | Job Priority
J1 | Coffee Table | 2019-11-13 16:00 | 1
J2 | Canteen Table | 2019-11-13 16:00 | 1
J3 | Hot Desk | 2019-11-13 16:00 | 1
J4 | Slim Chair | 2019-11-13 16:00 | 1
J5 | Lean Table | 2019-11-13 16:00 | 1
J6 | Eddie Set | 2019-11-13 16:00 | 1
J7 | Pedestal Zero | 2019-11-13 16:00 | 1
J8 | Armario Florence | 2019-11-15 09:00 | 2
J9 | Cajones Lorena | 2019-11-08 16:00 | 2
J10 | Ducha Iroko | 2019-11-22 16:00 | 2

## machines
Machine ID | Machine Name | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE
M1 | CNC | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M2 | ESCUADRADORA | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M3 | CABINA | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M4 | ROTORBITAL 1 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M5 | ROTORBITAL 2 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M6 | TANQUETA | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M7 | TRIANGULAR | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M8 | INGLETADORA | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M9 | REGRUESADORA | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M10 | LASER | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M11 | ESCUADRADORA 2 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M12 | TALADRO DE BANCO | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M13 | LIJADORA CIRCULAR | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M14 | LIJADO A MANO | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M15 | ENSAMBLAJE | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M16 | ENCOLADO | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M17 | REPARACIONES | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M18 | FRESADORA | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M19 | FRESOLÍ | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M20 | CLAVADORA | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M21 | ACEITADO | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00
M22 | MONTAJE | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00; 14:30 - 16:00; 16:00 – 20:00

## tasks
Task ID | Job ID | Task Name | Task Runtime | Machine ID | Predecessor Task ID
T1 | J1 | LIJADO | 15 | M4
T2 | J1 | BARNIZ 2 | 15 | M3 | T1 | Machine ID | Machine Name
T3 | J1 | REPASO | 30 | M14 | T2 | M1 | CNC
T4 | J1 | PREMONTADO | 30 | M15 | T3 | M2 | ESCUADRADORA
[6 empty] | M3 | CABINA
T5 | J2 | BARNIZ 1 | 15 | M3 |  | M4 | ROTORBITAL 1
T6 | J2 | LIJADO | 30 | M5 | T5 | M5 | ROTORBITAL 2
T7 | J2 | BARNIZ 2 | 15 | M3 | T6 | M6 | TANQUETA
T8 | J2 | FONDO LACA | 15 | M3 | T7 | M7 | TRIANGULAR
T9 | J2 | LIJADO | 15 | M4 | T8 | M8 | INGLETADORA
T10 | J2 | LACA | 15 | M3 | T9 | M9 | REGRUESADORA
T11 | J3 | REPASO | 30 | M14 | T10 | M10 | LASER
[6 empty] | M11 | ESCUADRADORA 2
T12 | J3 | LIJADO | 30 | M4 |  | M12 | TALADRO DE BANCO
T13 | J3 | BARNIZ 2 | 15 | M3 | T12 | M13 | LIJADORA CIRCULAR
T14 | J3 | FONDO LACA | 15 | M3 | T13 | M14 | LIJADO A MANO
T15 | J3 | LIJADO | 30 | M5 | T14 | M15 | ENSAMBLAJE
T16 | J3 | LACA | 15 | M3 | T15 | M16 | ENCOLADO
T17 | J3 | REPASO | 30 | M14 | T16 | M17 | REPARACIONES
[6 empty] | M18 | FRESADORA
T18 | J4 | LIJADO | 45 | M4 | T17 | M19 | FRESOLÍ
T19 | J4 | BARNIZ2 | 30 | M3 | T18 | M20 | CLAVADORA
T20 | J4 | REPASO | 45 | M14 | T19 | M21 | ACEITADO
[6 empty] | M22 | MONTAJE
T21 | J5 | ENCOLADO | 120 | M16
T22 | J5 | FRESADO1 | 30 | M18 | T21
T23 | J5 | FRESADO2 | 30 | M18 | T22
T24 | J5 | LIJADO | 30 | M5 | T23
T25 | J5 | BARNIZ 2 | 30 | M3 | T24
T26 | J5 | REPASO | 30 | M3 | T25
T27 | J5 | ACEITAR SOBRE | 30 | M21 | T26
T28 | J6 | LIJADO | 30 | M4
T29 | J6 | BARNIZ2 | 30 | M3 | T28
T30 | J6 | REPASO | 30 | M14 | T29
T31 | J7 | BARNIZ2 | 45 | M3
T32 | J7 | REPASO | 30 | M14 | T31
T33 | J7 | ENCOLADO | 120 | M16 | T32
T34 | J7 | REPASO | 30 | M14 | T33
T35 | J7 | ENSAMBLAJE | 60 | M15 | T34
T36 | J8 | ESCUADRADORA | 30 | M2
T37 | J8 | CNC | 480 | M1 | T36
T38 | J8 | CHAPADO | 45 | M15 | T37
T39 | J8 | LIJADO 1 | 90 | M5 | T38
T40 | J8 | BARNIZ 1 | 90 | M3 | T39
T41 | J8 | LIJADO 2 | 90 | M4 | T40
T42 | J8 | BARNIZ 2 | 90 | M3 | T41
T43 | J8 | REPASO | 60 | M14 | T42
T44 | J8 | PREMONTAJE | 150 | M15 | T43
T45 | J8 | MONTAJE | 480 | M22 | T44
T46 | J9 | FONDO LACA | 15 | M3
T47 | J9 | LIJADO | 15 | M5 | T46
T48 | J9 | LACA | 15 | M3 | T47
T49 | J9 | REPASO | 15 | M14 | T48
T50 | J9 | ENCOLADO | 30 | M22 | T49
T51 | J10 | TROZEAR | 15 | M8
T52 | J10 | REGRUESAR | 45 | M9 | T51
T53 | J10 | ESCUADRADORA | 30 | M2 | T52
T54 | J10 | CNC | 30 | M2 | T53
T55 | J10 | FRESADO SUP | 30 | M18 | T54